GESTION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Organizar de manera sistematizada los procesos de administración de los recursos, económicos y talento humano para un buen desarrollo académico. Dotación de la institución con materiales didácticos, muebles, enseres y equipos tecnológicos para prestar un mejor servicio educativo. | Para diciembre del 2011, se contara con el 90% de los procesos administrativos organizados y sistematizados | # de procesos sistematizados | Realización de talleres . | * Rector | Enero 20 -2009 | Febrero 20 – 2012 |
|  |  |  | Sistemizar el proceso de matricula | * Rector * Secretaria | Febrero 25 2009 | Marzo 28 2010 |
|  |  |  | Sistematizar el archivoe académico y revisiones periódicas | * Rector * Secretaria | Enero 20 2009 | Junio 18 2009 |
|  |  |  | Implementar un Software de calificaciones | * Rector. * Coordinador Académico | Enero 20 2009 | Abril 28 2011 |
|  | A diciembre del 2012 la Institución Educativa adoptara en un 80% del plan de mantenimiento de la planta física | Porcentajes del plan de mantenimiento de la planta física | Implementar un programa de mantenimiento de la planta física y revisión periódica de la misma | * Rector | Febrero 2 2009 | Diciembre de 2012 |
|  |  |  | Revisión periódica del programa de embellecimiento de la planta física | * Rector | Marzo 4 20009 | Noviembre 24 2009 |
|  | A diciembre del 2011 la Institución contara con el 90% con un plan sistematizado de presupuesto financiero | Porcentajes sistematizados del plan de presupuesto financiero | Sistematizar los libros contables | * Rector * Secretaria | Enero 19 2009 | Febrero 19 2011 |

GESTION ACADEMICA

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Revisar y adoptar los planes de area de la I.E que permitan articularlos entre si y que permitan mejorar la calidad educativa. | A diciembre del 2011, el 80% de los docentes usara la estructura del plan de clases acordado por el consejo académico | Porcentajes de docentes trabajando acorde plan de área institucional | Realización de jornada pedagógica | * Coordinador Académico | Enero 20 2009 | Junio 18 2011 |
|  |  |  | Análisis de los enfoques pedagógicos | * Coordinador Académico | Febrero 10 2009 | Marzo 10 2011 |
|  |  |  | Consejo académico valide el sistema de evaluación Institucional | * Coordinador Académico * Docentes | Marzo 12 2009 | Marzo 20 2009 |
|  |  |  | Capacitación, talleres de escuelas gestoras de derecho. | Equipo de gestión, rector, coordinador es, docentes | Junio de 2009 | Agosto de 2012 |

GESTION  COMUNITARIA

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Implementar programas y proyectos que permitan la integración de la I.E con la comunidad de su entorno. | A diciembre del 2011 el 70% de la comunidad educativa conoce y practica los planes estratégicos que le garantizan una participación democrática, en las decisiones importantes en la Institución. | Numero de personas participantes de los programas estratégicos que le garanticen una participación democrática en las decisiones importanantes de la institución | Habilitar la sala de informática, como un punto de encuentro con la comunidad, con la creación de un Telecentro. | Directivos, docentes ,estudiantes, comunidad | marzo 2009 | Junio 10 2011 |
|  |  |  | Socialización con la comunidad la forma de participar en la I.E | Directivos, docentes ,estudiantes. | Junio 2009 | Dciembre 2009 |
|  |  |  | Capacitación a la comunidad : sobre participación , valores y seguridad preventiva | Directivos, docentes ,estudiantes, comunidad y sus estamentos | Junio 2009 | Diciembre 2012 |
|  |  |  | Organizar charlas en el proyecto escuela de padres. | Directivos, docentes ,estudiantes, comunidad y sus estamentos | Junio 2009 | Diciembre 2012 |
|  |  |  | Establecer enlaces con entidades que apoyen las esculas de padres y educación sexual | Directivos, docentes ,estudiantes, comunidad y sus estamentos | Junio 2019 | Diciembre 2012 |

GESTION   DIRECTIVA

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Dotación de la institución con materiales didácticos, muebles, enseres y equipos tecnológicos para apoyar la labor académica en favor de la comunidad educativa. | A diciembre del 2012, EL 70% la institución deberá contar con una dotación básica en muebles ,enseres y tecnología.. | Número de estudiantes beneficiados. | Identificación de las necesidades en cada área de la I.E | Directivos, docentes ,estudiantes, comunidad. | Junio 2009 | Diciembre 2012 |
|  |  |  | Cuantificar las cantidades de bienes requeridas. | Directivos, docentes ,estudiantes, comunidad y sus estamentos | Junio 2009 | Diciembre 2009 |
|  |  |  | Preparación de los proyectos necesarios. | Directivos, docentes ,estudiantes, comunidad y sus estamentos | JUNIO 2009 | DICIEMBRE 2010 |
|  |  |  | Sensibilización de los proyectos con la comunidad. | Directivos, docentes ,estudiantes, comunidad y sus estamentos | JUNIO 2009 | DICIEMBRE 2010 |
|  |  |  | Gestión ante las entidades pertinentes | Directivos, docentes, equipo de gestión , concejo directivo. | Diciembre 2009 | Diciembre 2012 |